## Sheet1
Project Name: Calculator
Danh sách thành viên:
| Họ và tên | MSSV
| Trần Thọ Nguyễn Trường | 14071701
| Trần Quốc Anh | 14055891
| Lê Hoàng Long | 14019291
Stt | Công việc | Người chịu trách nhiệm | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Tình trạng
1 | Lên kế hoạch | N. Trường | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1 | completed
2 | Khảo sát | Q. Anh | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 3 | completed
3 | Chức năng | Q. Anh | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 3 | completed
4 | Phân tích hệ thống | H. Long | 2016-09-18 | 2016-09-29 | 7 | completed
5 | Thiết kế giao diện | H. Long, N. Trường | 2016-09-30 | 2016-10-02 | 3 | completed
6 | Tạo database | Q. Anh | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 5 | completed
7 | Code tính toán cơ bản, lưu trữ | H. Long, N. Trường | 2016-10-04 | 2016-10-11 | 5 | completed
8 | test, fix | Q. Anh | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 1 | completed
9 | Code tính lượng giác | Q. Anh, H. Long | 2016-10-11 | 2016-10-27 | 16 | completed
10 | test, fix | N. Trường | 2016-10-11 | 2016-10-27 | 16 | completed
11 | Code chuyển đổi đơn vị | Q. Anh,N. Trường | 2016-10-11 | 2016-10-27 | 16 | completed
12 | test, fix | H. Long | 2016-10-11 | 2016-10-27 | 16 | completed
13 | Code lưu trữ tính toán | Q. Anh,H. Long | 2016-10-11 | 2016-10-27 | 16 | in progress
14 | test, fix | N. Trường, H. Long, Q. Anh | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 1 | in progress
15 | Launch |  |  | 2016-10-30